**T.C.**

**ADIYAMAN VALİLİĞİ**

**Osman İsot Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü**

**Proje Adı:** Ben Her Yerde Varım

Toplumun her alanında Meslekî ve teknik ortaöğretim kurumlarında eğitim öğretim gören öğrencilerimizin varlığının daha çok fark edilmesi, sektör ile işbirliklerinde meslekî eğitimin öneminin anlaşılması ve ahilik anlayışının meslekî eğitimdeki yerinin herkes tarafından fark edilmesi; öğretmen ve öğrencilerin süreçte daha aktif rol almaları amacıyla Genel Müdürlüğümüze bağlı okul ve kurumlarda şartname çerçevesinde **“Ben Her Yerde Varım”** projesi düzenlenmesi ilgi Mesleki ve Teknik Genel Müdürlüğünün 12.03.2024 tarihli ve E-90757378-821.99-98660553 sayılı Makam Oluru uygun görüldüğü İlgi 13.03.2024 tarihli ve E-90757378-821.99-98783176 sayılı Bakanlık emriyle bildirilmiştir.

İlgi Bakanlık emri doğrultusunda okulumuzda proje yürütme ekibi oluşturulmuş ve aşağıda verilen Sosyal Etkinlik Projesi Uygulama Planı hazırlanmıştır.

**Proje Dönemi:** MART- ARALIK 2024

**Proje Yürütme Ekibi:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Muhammet E. ASLAN | Başkan-Okul Müdürü |
| 2 | Hasan DUMAN | Üye-Müdür Baş Yardımcısı |
| 3 | Ömer DİCLE | Üye -Müdür Yardımcısı |
| 4 | Mehmet Yasin KOÇAK | Üye -Müdür Yardımcısı |
| 5 | Ali ÇELİK | Üye -Müdür Yardımcısı |
| 6 | Celal TURAN | Üye -Müdür Yardımcısı |
| 7 | Ufuk AKBULUT | Üye–Motorlu Araçlar Tek. Öğrt. |
| 8 | Burak AKSOY | Üye–Tesisat ve İklm.Tek. Öğrt. |
| 9 | Serhat OKUR | Üye-Bilişim Teknolojileri Öğrt. |
| 10 | Yusuf FENERCİ | Üye–Elektrik ve Elekt. Tek. öğrt. |
| 11 | Ali ÖNDER | Üye-Makine Teknolojileri Öğrt. |
| 12 | İncigül ARINÇ | Üye-Metal Teknolojileri Öğrt. |
| 13 | Hayrettin CİHANGİROĞLU | Üye – Rehber Öğretmen |
| 14 | Büşra Keziban GÜLER | Üye-TDE Öğretmeni |
| 15 | Musa DÖNMEZ | Üye-TDE Öğretmeni |
| 16 | Sinan İLHAN | Üye-DİKAB Öğretmeni |
| 17 | Abdurrahman EROLUR | Üye-DİKAB Öğretmeni |

**EK-5**

**2023-2024 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI**

**OSMAN İSOT MESLEKÎ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ**

**“BEN HER YERDE VARIM” PROJESİ SOSYAL ETKİNLİK PROJESİ UYGULAMA PLANI**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **AYLAR** | **HAFTALAR** | **ETKİNLİK TEMASI** | **YAPILACAK ETKİNLİK** | **GÖREV ALAN ÖĞRETMENLER** | **GÖREV ALAN ÖĞRENCİLER** |
| **MART** | Son Hafta | **Yeşil Dönüşüm ve Sıfır Atık Faaliyeti Teması** | Orman Haftası’nda (21-26 Mart) Fidan Dikme Etkinliği ile sosyal sorumluluk bilinci kazandırılması- Okulumuza yeşil alan kazandırmak adına 10 fidan dikimi | Yakup SÖYLER  Halil İbrahim FIRAT  Osman YÜCEL  Nuray ÖZDAL | Gönüllü 10 öğrenci |
| **NİSAN** | 1-15 Nisan | **Yeşil Dönüşüm ve Sıfır Atık Faaliyeti Teması** | Cadde temizliği yaparak toplumda çöp kutusu kullanma bilinci kazandırmak-Belirlenecek bir cadde boyunca çöp toplama etkinliği | Enes ASLAN  Ebubekir KARA  Şehriban ÖZDEMİR  Cemile KARACA | Gönüllü 30 öğrenci |
| 16-30 Nisan | **Yeşil Dönüşüm ve Sıfır Atık Faaliyeti Teması** | Öğrenci kulüpleri aracılığıyla  orman ve doğa yürüyüş grupları  oluşturulması | Teyfik ÇELİK  Engin YALÇIN  Funda ARSLAN  Muhammed DİLLİ | Gönüllü 50 öğrenci |
| **MAYIS** | 1-18 Mayıs | **Bilinçlendirme ve Bilgilendirme Faaliyeti Teması** | İlçemiz Halk Kütüphanesinin Öğrencileri tanıtımı ve kütüphane gezisinin sağlanması | B.Keziban GÜLER  Musa DÖNMEZ  Sümeyye ÖZTAŞ  Ebubekir KARA | Kütüphanecilik kulübü öğrencileri |
| 19-31 Mayıs | **Bilinçlendirme ve Bilgilendirme Faaliyeti Teması** | '' Meslek Lisesi Öğrencileri Kardeşleriyle Buluşuyor''  Başlığıyla ortaokul seviyesindeki  öğrencilere Mesleki ve Teknik  ortaöğretim kurumlarını  tanıtmak amacıyla bir araya gelerek  söyleşiler düzenlenmesi | Burak AKSOY  Ufuk AKBULUT  Serhat OKUR  Ali KORKUT | Gönüllü 12. Sınıf Öğrencileri |
| **HAZİRAN** | 1-15 Haziran | **Bilinçlendirme ve Bilgilendirme Faaliyeti Teması** | Güvenli internet kullanımı  ve e-hizmetlerin kullanımı  konusunda dijital ve baskılı  içerikler hazırlanarak  dağıtılması | Ramazan ÇELİK  Serhat OKUR | Gönüllü Tüm Öğrenciler |
| **EYLÜL** | * 1. Eylül | **Bilinçlendirme ve Bilgilendirme Faaliyeti Teması** | Bağımlılıklar konusunda (alkollü içecekler, zararlı madde, sosyal medya) Seminer ve video çalışmaları yapılması | Sinan İLHAN  Hande DAĞ  Ömer DİCLE  Hacı Ahmet ŞAHİN | Gönüllü Tüm Öğrenciler |
| **EKİM** | 1-13 Ekim | **Yapım - Onarım / Eşya Malzeme Temini Faaliyeti Teması Önerileri** | Okul müdürlüklerince ihtiyaç sahibi 3 aileye ulaşılarak ihtiyaçlarının belirlenmesi ve giderilmesiyle ilgili çalışmalar | Muhammed DİLLİ  Abdurrahman EROLUR  Enver COŞKUN  Tuncay SARI | Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma kulübü öğrencileri ile gönüllü öğrenciler |
| 14-31 Ekim | **Yapım - Onarım / Eşya Malzeme Temini Faaliyeti Teması Önerileri** | Okul müdürlüklerince onarım ihtiyacı olan 1 okul belirlenerek ihtiyaçlara yönelik bakım ve onarım çalışmalarının atölye öğretmenleri rehberliğinde öğrenciler tarafından gerçekleştirilmesi | İncigül ARINÇ  Yusuf FENERCİ  Merve SET  Tarık MEŞELİK | Gönüllü Metal-Elektrik-Tesisat Bölümü Öğrencileri |
| **KASIM** | 1-17 Kasım | **Yeşil Dönüşüm ve Sıfır Atık Faaliyeti Teması** | Metal Ve Makine Bölümlerimiz Tarafından Atıl Durumda Bulunan Malzemelerden Banklar Yapılması | Halil İbrahim ÇELİK  Ali ÖNDER  Engin YALÇIN  İncigül ARINÇ | Gönüllü Metal Ve Makine Öğrencileri |
| 18-30 Kasım | **Sağlık ve Sosyal Etkinlik Faaliyeti Teması** | Çevre ve İklim Değişikliği Haftasına Yönelik Pano, Broşür ve Dijital İçerikler hazırlanması | Ramazan ÇELİK  Funda ARSLAN  Yakup SÖYLER  Sümeyye ÖZTAŞ | Gönüllü 20 Öğrenci |
| **ARALIK** | ARALIK İLK 15 GÜN | **Depremden etkilenen 11 ilde Yapılabilecek Faaliyeti teması** | Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme alanı olan mesleki ve teknik eğitim kurumları tarafından 5 konteynerin tadilat tamirat işlemlerinin yapılması | Hacı Ali KILINÇ  Burak AKSOY | Gönüllü Tesisat Bölümü Öğrencileri |
| ARALIK SON 15 GÜN | **Depremden etkilenen 11 ilde Yapılabilecek Faaliyeti teması** | Elektrik ve Elektronik Teknolojisi alanı olan mesleki ve teknik eğitim kurumları tarafından 5 konteynerin tadilat tamirat işlemlerinin yapılması | Yusuf FENERCİ  Ali KORKUT  Hacı Ahmet ŞAHİN | Gönüllü Elektrik ve Elektronik Teknolojisi alanı Öğrencileri |

**Not :**

**Ek-1 Veli İzin Belgesi ve Ek-2 Aydınlatma Metni Belgesi ve Açık Rıza Onay Belgesi**

**okulumuzda muhafaza edilmektedir.**

Okul müdürü başkanlığında oluşturulan ve 17 (on yedi) idareci ve öğretmenden müteşekkil Osman İsot Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi “Ben Her Yerde Varım” projesi sosyal etkinlik projesi uygulama planını,

Olurlarınıza arz ederim.

25/03/2024

Uygun görüşle olurlarınıza arz ederim. Muhammet E. ASLAN

Neşet TANER Okul Müdürü

Şube Müdürü

UYGUNDUR

Mehmet DEMİREL

İlçe Milli Eğitim Müdürü